## 일정표
프로젝트 일정표
항 목 |  | 45502 | 45503 | 45504 | 45505 | 45506 | 45507
개발계획서 및 일정표작성
중간 점검 및 회의
C# 클라이언트 | 이미지 검출
Python 서버 통신
이미지 데이터 전송
C++ 서버 통신
WPF GUI 작성
C++ 서버 | DB 설계 및 작성
C# 클라이언트 통신
Python서버 | 모델 학습
C# 클라이언트 통신
이미지 데이터 추출
완료 보고서 작성, 제출